Załącznik Nr 4 do SIWZ

Umowa  nr  …………..

na wykonanie zadania inwestycyjnego :

„Przeniesienie i modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego ”

zawarta w dniu  ............................. w Gnieźnie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., ul. Staszica 13,

62-200 Gniezno zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Jarosława Grobelnego – Prezesa Zarządu

Piotra Staśkiewicza – Z-cę Prezesa d.s. Technicznych

wpisanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, VIII  Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem 0000023463

# NIP 784-00-03-286                         REGON 632036595

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez :

- ......................................................................................................................................

- ......................................................................................................................................

wpisanym ..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………

NIP  ...................................      REGON ………….............zwanym  dalej  Wykonawcą

W wyniku ogłoszonego przetargu sektorowego  i wyboru w/w Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§   1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na przeniesieniu z ciepłowni C-14 do ciepłowni C-13 kotła WR-10. W nowej lokalizacji tzn. w ciepłowni C-13 należy wykonać  modernizację w technologii ścian szczelnych. Zakres robót obejmuje  :

- Opracowanie dokumentacji technicznej kotła

- Opracowanie technologii montażu i wykonania

- Demontaż kotła WR-10 w ciepłowni C-14.

- Demontaż kotła WR-5 nr 1 w ciepłowni C-13.

- Wykonanie modernizacji kotła WR-10   wraz z dopuszczeniem do ruchu. Zakres robót modernizacyjnych obejmuje w szczególności

- Dostawa i montaż urządzeń kotła

- Dostawa i montaż instalacji odpylającej

- Odbiór przez właściwe UDT.

- Zagospodarowanie powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów

- Szkolenie w zakresie obsługi kotła - w miejscu jego montażu, najpóźniej w trakcie rozruchu próbnego

- Przekazanie kompletu dokumentacji

- Szczegółowy zakres prac związanych z modernizacją kotła WR-10 do wykonania przez Wykonawcę, określają następujące dokumenty stanowiące integralną część umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Oferta Wykonawcy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy prac

- Gwarantowane parametry kotła po modernizacji określa Dział II pkt.3a SIWZ. Warunkiem uzyskania parametrów gwarantowanych w czasie ruchu próbnego, jest zapewnienie przez Zamawiającego paliwa o parametrach jakościowych nie gorszych niż wyszczególnionych w Dziale II pkt.3a SIWZ.

§   2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami BHP, etyką zawodową, postanowieniami umowy oraz przepisami prawa a w szczególności zawartymi w:

- Prawie budowlanym

- Przepisach z zakresu Dozoru Technicznego

- Przepisach z zakresu BHP właściwych dla robót objętych przedmiotem niniejszej umowy

- Przepisach związanych z ochroną środowiska

§   3

- Powierzenie wykonania części prac objętych Umową podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i akceptacji umów z nimi zawartych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową, w tym za wykonanie przez nich prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności § 2.

- Ponadto, jeżeli podwykonawca zwróci się do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia za wykonane dla Wykonawcy roboty budowlane, Zamawiający o zgłoszonym żądaniu niezwłocznie powiadamia Wykonawcę wyznaczając mu co najmniej siedmiodniowy termin do zapłaty przedmiotowego wynagrodzenia. Jeżeli Wykonawca do trzech dni roboczych po upływie wyznaczonego terminu nie doręczy oświadczenia wierzyciela o dokonaniu zapłaty żądanej od Zamawiającego kwoty albo, jeżeli podwykonawca nie odstąpi przed terminem zapłaty od zgłoszonego Zamawiającemu żądania zapłaty, przyjmuje się, że:

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym została nienależycie wykonana i powstało roszczenie Zamawiającego z tytułu nienależytego jej wykonania, które pokryte będzie być mogło w szczególności zabezpieczeniem należytego wykonania umowy

- jeżeli Zamawiający zapłaci wynagrodzenie podwykonawcy lub jakiemukolwiek dalszemu podwykonawcy, jest ponadto uprawniony do:

  - podjęcia działań, do jakich uprawniają w takich wypadkach ogólnie obowiązujące przepisy prawa, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia umówione pomiędzy stronami (np. zakaz cesji)

  - żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości sumy dwukrotnie wyższej od zapłaconej lub

  - odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy

§ 4

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie jest :

Koordynator budowy: ………………… zam.   ……………………….,  posiadający               
              uprawnienia:  .……………………………tel. …………………

Kierownik Budowy: ………………………………. zam…………………………, 
              posiadający uprawnienia budowlane nr …………………….. tel ………………..

§  5

- Przedstawicielami Zamawiającego będą:

- w zakresie technologii – Krzysztof  Tubacki	             tel. 723-343-009

- w branży elektrycznej – Radosław Konieczny 	tel. 723-343-010

- w zakresie BHP i PPOŻ – Sylwia Mielcarek		tel. 723-343-006

- w zakresie ochrony środowiska – Andrzej Jakubiak	tel. 723-343-012

- funkcję inspektora nadzoru  sprawował będzie: …………………………………….   zam. ………………………….posiadający uprawnienia budowlane  …………………………tel………………………………………..

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

§   6

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową wyłącznie wyrobów fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą - Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz posiadających „deklarację zgodności”, o której mowa w ustawie o systemie oceny zgodności.

§  7

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów oraz maszyn i urządzeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek żądań osób trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów i praw projektowych, które to naruszenia mogą wyniknąć przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

II. Prawa i obowiązki stron Umowy

§  8

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do ……………………

- udostępnienie Wykonawcy wszelkiej będącej w jego posiadaniu dokumentacji technicznej oraz udzielenia informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania projektu technicznego przedmiotu umowy

- dodatkowe przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie BHP w miejscu prowadzenia robót,

- zawiadomienie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych (i ewentualne wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę ) oraz właściwego inspektora pracy, w sytuacji o której mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- udostępnienie pomieszczeń socjalnych dla pracowników  Wykonawcy i pomieszczeń magazynowych i składowisk, zapewnienie mediów (prąd, woda) niezbędnych celem wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przeprowadzenie procedury odbioru wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 12 - § 14,

- współuczestnictwo w rozruchu i ruchu próbnym osób posiadających odpowiednie uprawnienia, pod nadzorem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§  9

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków  Wykonawcy należy:

- Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy .

- Przejęcie terenu budowy.

- Przygotowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji

- Opracowanie przed rozpoczęciem robót planu BIOZ oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno budowlanej i ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowę.

- Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uzgodnienie z Zamawiającym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru,

- Pełnienie funkcji inwestora zastępczego (koordynatora projektu) nad realizacją całego zadania inwestycyjnego, odpowiedzialność za koordynację prac dostawców i podwykonawców.

- Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, organizacja i prawidłowe wykonanie konstrukcji niezbędnych rusztowań.

- Zgłaszanie Zamawiającemu danych personalnych osób zatrudnionych przy wykonywaniu robót objętych umową w celu wystawienia przepustek wejściowych na teren zakładu.

- Zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP) a także, aby były one wyposażone w wymagane środki ochrony osobistej, w tym kaski, ubrania ochronne jak również podstawowe narzędzia.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia firmy w zakresie wykonywanych robót w związku z możliwymi negatywnymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 3.000.000,-zł. Kopia polisy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

- Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności – w tym zapewnienia bezpiecznej komunikacji, wygrodzenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, w tym realizacja prac w sposób niezakłócający pracy innych urządzeń kotłowni.

- Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy

- Utrzymanie porządku i ładu na terenie budowy, właściwą organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt kontenerów na odpady poremontowe, segregacja odpadów, usunięcie śmieci, gruzu i zbędnych materiałów poza teren budowy, utylizacja odpadów niepodlegających przyjęciu na wysypisko śmieci - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Przeprowadzenie procedury odbioru wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
 § 12 - § 14,

- Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót atestów, deklaracji i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów i urządzeń oraz certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności, przekazanie dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów (utylizację odpadów)

- Przekazania Zamawiającemu – najpóźniej w ciągu 10 dni od daty przekazania placu budowy – kopii oświadczenia złożonego we właściwym dla Zamawiającego Urzędzie Dozoru Technicznego o przyjęciu na siebie obowiązku zapłaty faktur za wszystkie czynności dozoru technicznego do momentu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację kotła WR-10 po przeprowadzonej modernizacji

§  10

W przypadku, gdy roboty realizowane będą bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną lub sprzecznie z umową, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót

- odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym

- powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

III. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy

§  11

- Strony ustalają, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w następujących terminach:

- Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu technicznego do  ……….

- Uruchomienie i przekazanie kotła do eksploatacji wraz z decyzją UDT o dopuszczeniu do eksploatacji  -  do …………….. r.

- Wykonanie pomiarów energetycznych kotła oraz pomiarów stężenia zawartości pyłowo-gazowych w spalinach i przekazanie sprawozdania -  do 60 dni po uruchomieniu i przekazaniu kotła do eksploatacji

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy  - do 20 dni po uzyskaniu sprawozdania potwierdzającego gwarantowane parametry kotła.

- Terminy realizacji poszczególnych etapów robót: opracowania dokumentacji, przekazania placu budowy, rozpoczęcia robót, demontażu, montażu i uruchomienia określa załącznik nr 1 do Umowy.

§  12

- Wykonawca obowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru:

- na 2 dni robocze przed planowaną dostawą elementów prefabrykowanych i urządzeń kotła,

- na 2 dni robocze przed planowanym terminem obioru robót zanikowych ,

- na 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru robót częściowych,

- na 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru robót branżowych

- na 10 dni roboczych przed przeprowadzeniem 72-godzinnego ruchu próbnego z udziałem Zamawiającego,

- na 10 dni roboczych przed przekazaniem kotła do eksploatacji

a Zamawiający przystąpić po upływie tych dni do czynności odbioru.

- Podstawą zgłaszania robót do odbioru jest ich rzeczywiste wykonanie oraz uzyskanie przez Wykonawcę wymaganych atestów i zezwoleń dla urządzeń i instalacji będących przedmiotem odbioru.

- Warunkiem przekazania i przyjęcia kotła do eksploatacji jest odbiór protokolarny robót wraz z dopuszczeniem kotła do pracy przez UDT i przeprowadzeniem 72-godzinnego ruchu próbnego oraz przeszkoleniem załogi.

- Załącznikami do protokołu przekazania kotła do eksploatacji będą:

- oryginał Dziennika Budowy

- dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami powykonawczymi

- dopuszczenie do stosowania w budownictwie wbudowanych materiałów i urządzeń, dokumenty o których mowa w § 9 ust.17 oraz inne wymagane przepisami prawa

- oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy o zgodności wykonania robót z projektem technicznym i przepisami prawa budowlanego

- trzy egzemplarze instrukcji eksploatacji kotła i innych modernizowanych urządzeń

- Karta Gwarancyjna na wykonanie przedmiotu umowy spełniająca wymagania § 17.

- dokumentacje zamontowanych urządzeń i maszyn oraz DTR-ki zainstalowanych urządzeń w języku polskim

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i uruchomień oraz pełnego rozruchu technologicznego, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych oraz częściowych objętych zamówieniem

- potwierdzenie pisemne o przeszkoleniu załogi

- potwierdzenie i decyzja dopuszczenia kotła do eksploatacji przez UDT

5.    O ile Zamawiający nie będzie miał uwag - zobowiązany jest dokonać odbioru robót w
           następujących terminach:

  - 5 dni roboczych  od rozpoczęcia odbioru – w przypadkach wskazanych w ust.1 lit a-d

  - 10 dni roboczych od rozpoczęcia odbioru – w przypadku przekazania kotła do eksploatacji.

§  13

- Termin odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą po otrzymaniu wyników z pomiarów energetycznych kotła.

- Pomiary energetyczne po modernizacji wykonane zostaną na zlecenie i koszt Zamawiającego w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni kalendarzowych od  dnia przekazania kotła do eksploatacji.

- Warunkiem odbioru końcowego będzie wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, w tym potwierdzenie parametrów kotła po modernizacji.

- W sytuacji zgłoszonych uwag  do wyników pomiarów strony dopuszczają możliwość powtórzenia badań na koszt tej strony, która złoży wniosek o powtórzenie pomiarów.

§  14

- Jeżeli w toku czynności któregokolwiek z odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

- jeżeli wady lub usterki  nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika, że  Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to:

  - jeżeli wady lub usterki nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie potwierdzając ten fakt pisemną informacją przekazaną  Wykonawcy,

  - jeżeli wady lub usterki są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy (lub ją wypowiedzieć w trybie natychmiastowym) lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany zostanie protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robót jako wadliwych.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

- Wady lub usterki stwierdzone w toku odbioru Wykonawca usunie na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zapisanym w protokole odbioru.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek  przez Wykonawcę, wady może usunąć Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę .

IV. Cena przedmiotu umowy

§  15

- Cena przedmiotu umowy jest stała (ryczałtowa).

- Ustala się cenę przedmiotu umowy w wysokości ………………… zł. 
(słownie: ………………………………………...), z zastrzeżeniem § 23.

- Do ceny wskazanej w ust 2 doliczony będzie należny podatek VAT.

- Cena przedmiotu umowy obejmuje pełen zakres rzeczowy określony w § 1 umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

V. Warunki płatności

§  16

- Podstawą zapłaty będą dwie faktury końcowe wystawione z następującym podziałem

- I-sza faktura na 90% kwoty netto wymienionej w §15 ust.2, sporządzona w oparciu o podpisany protokół potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie określonym w § 1 bez badań potwierdzających uzyskanie gwarantowanych parametrów umowy oraz po protokólarnym przekazaniu zmodernizowanego kotła do eksploatacji,

- II-ga faktura na 10% kwoty netto wymienionej w §15 ust.2,  sporządzona w oparciu o końcowy bezusterkowy protokół wykonania przedmiotu umowy i potwierdzeniu parametrów gwarantowanych w umowie.

- Strony dopuszczają w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania zmodernizowanego kotła do eksploatacji możliwość wystawienia jednej faktury częściowej – w terminie i wartości wynikającej z harmonogramu finansowo-rzeczowego (załącznik nr 1 do umowy), po wykonaniu rzeczowego etapu robót określonego w poz. 1-9 tego harmonogramu i ich odbiorze przez Zamawiającego.

- Terminy płatności faktur są następujące:

  - I-sza faktura końcowa - 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

  - II-ga faktura końcowa - 10 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

  - faktura częściowa:

- 60% wartości faktury – 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi

- 40% wartości faktury – 5 dni od daty protokolarnego przekazania zmodernizowanego kotła do eksploatacji.

- Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata faktury nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

- Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania wystawionej faktury.

- Za nieterminową realizację faktur Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur w ramach niniejszej umowy bez konieczności podpisu Odbiorcy.

VI. Gwarancja jakości i serwis

§  17

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót stanowiących przedmiot Umowy na …….. lat, a na dostarczone urządzenia na okres ….. miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące) na warunkach  gwarancji i serwisu . Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania/przyjęcia kotła do eksploatacji. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad bieg gwarancji rozpoczyna się od daty ich usunięcia i potwierdzenia odrębnym protokołem.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje miedzy innymi, że:

- wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek lub wad konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie

- na dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały Wykonawca udziela nie mniej niż 24 miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu przekazania/przyjęcia kotła do eksploatacji.

- gwarantuje nieodpłatne dokonywanie przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy

- Zamawiający wyznacza również dodatkowy termin przeglądu gwarancyjnego w okresie 1 miesiąca przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie.

- prowadzenie serwisu gwarancyjnego będzie obejmować naprawę, bądź wymianę wadliwych elementów i instalacji, przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu należy za trzecim razem wymienić go na nowy

- w okresie gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie usterki lub wady na koszt własny niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zawiadomienia tzn. w czasie nie dłuższy m niż 48 godzin od momentu zgłoszenia – o ile nie nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie.

- usunięcie wady lub usterek nastąpi w terminie do 5 dniu kalendarzowych od momentu zgłoszenia reklamacji, chyba, że nastąpią inne pisemne uzgodnienia w tym zakresie

- jeżeli wystąpienie wady lub usterki, w tym jej usuwanie spowoduje konieczność wyłączenia kotła z eksploatacji, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas takiej przerwy

- jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie wady lub usterki w wymaganym lub ustalonym terminie Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę lub usterkę  we własnym zakresie  na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- jeśli istnienie wady lub usterki spowoduje zagrożenie życia lub mienia w znacznym rozmiarze lub powstania strat w znacznym rozmiarze Zamawiający upoważniony będzie do usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy

- W przypadkach określonych w lit. i oraz j gwarancja obejmuje usunięcie wad lub usterek przez Zamawiającego lub przez zatrudnioną stronę trzeci  Oprócz powyższych ustaleń Karta Gwarancyjna, o której mowa w § 12 ust.4 lit f, zawierać będzie informacje o producentach urządzeń oraz autoryzowanych punktach serwisowych w zakresie podstawowych części zamiennych kotła oraz pozostałych urządzeń posiadających odrębne karty gwarancyjne producenta.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego w terminie 10 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących firmę, zgłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności. Niezawiadomienie w tym terminie o zaistnieniu powyższych zdarzeń – o ile uniemożliwi lub utrudni Zamawiającemu dochodzenie swych uprawnień z tytułu gwarancji - spowoduje przepadek części zabezpieczenia umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji.

- Zamawiający zobowiązany jest do eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcjami producentów i instrukcją obsługi kotła.

- Po okresie gwarancji Wykonawca może świadczyć usługi Serwisowe na podstawie oddzielnej umowy serwisowej.

§  18

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.

- Okres rękojmi za wady lub usterki  przedmiotu Umowy kończy się z upływem …………. m-cy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu przekazania/przyjęcia kotła do eksploatacji.

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 19

- Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie: ……………. PLN (słownie ………………………………… )

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w formie ……………………….w terminie 15 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, przeznaczone jest na:

- 70 % zabezpieczenia, (kwota ………………… PLN) , jako zabezpieczenie zgodnego z                    Umową wykonania robót (oraz roszczeń podwykonawców).

- 30% zabezpieczenia, (kwota…………….. PLN,) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi (oraz roszczeń podwykonawców),

- …………………… będzie gwarantować Zamawiającemu prawo uzyskania na jej podstawie pokrycia roszczeń do zaspokojenia, których została przewidziana tj.:

  - z tytułu  zabezpieczenia realizacji roszczeń o których mowa w ust. 3  lit.a ):

  - do kwoty  …………… zł

  - w okresie do podpisania ostatecznego, bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy

  - z tytułu zabezpieczenia realizacji roszczeń o których mowa w ust. 3 lit.b ):

  - do kwoty ……………... zł

  - w okresie do upływu okresu gwarancyjnego

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących częściach i terminach:

- 70% - zwracane jest w ciągu 30 dni od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru końcowego

- 30% - zwracane jest w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi

po potrąceniu ewentualnych kar i odszkodowań.

  - Odstąpienie od Umowy

lub jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym

§ 20

- Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Niezależnie od przypadków, o których mowa w pkt.1, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w następujących okolicznościach:

- Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni roboczych od daty określonej jako termin rozpoczęcia robót pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac tak dalece, że nieprawdopodobne jest, aby zdołał je ukończyć w terminie

- W sytuacji, gdy zmiany w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy będą zagrażały wykonaniu umowy

- W sytuacji określonej w § 3 i 10 niniejszej umowy

- W przypadku nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §19.

- Niezależnie od przypadków wymienionych w ust. 1, Wykonawca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w następujących okolicznościach:

- Zamawiający odmawia przez okres 14 dni kalendarzowych bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, pomimo pisemnego wezwania,

- pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Zamawiający opóźnia się z zapłatą wystawionych zgodnie z niniejszą umową faktur ponad 14 dni.

- Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym wykonywane jest przez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej stronie z podaniem przyczyn je uzasadniających i skutkuje ono wobec drugiej strony z dniem otrzymania tego oświadczenia.

§ 21

- W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym:

- W terminie 10 dni od dnia doręczenia oświadczenia w tym przedmiocie, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony odpowiedzialnej za dokonane wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione

- Zamawiający w razie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym

- Dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym

- Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

- Odkupienia zakupionych na tę budowę materiałów i urządzeń z zapasem nie większym niż na realizację robót przez dwa miesiące.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

IX. Kary umowne

§ 22

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% ceny określonej w §15 ust.2 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego w §11 ust.1 lit. a do dnia podpisania przez strony  protokołu przekazania kotła do eksploatacji,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy przyjmowaniu kotła do eksploatacji w wysokości 0,02% ceny za przedmiot umowy, określonej w §15 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad lub usterek ,

- za niedotrzymanie gwarantowanej sprawności kotła dla miału węglowego (w zakresie obciążenia kotła 40-100 % wydajności 11,6 MW) w wysokości 5% ceny określonej §15 ust.2 Umowy za każdy 1% obniżenia sprawności poniżej …. %,

- za niedotrzymanie gwarantowanej sprawności kotła dla miału węglowego przy obciążeniu kotła 100 % wydajności maksymalnej trwałej w wysokości 0,1% ceny określonej §15 ust.2 Umowy za każdy 1% obniżenia sprawności poniżej 85%,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego (lub jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym przez Wykonawcę lub Zamawiającego) z powodu okoliczności z które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a nie stanowiących przypadku siły wyższej, w wysokości 10% ceny określonej w §15 ust.2 jeżeli powiadomienie o odstąpieniu (wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym) nastąpi przed rozpoczęciem robót demontażowych i 100% ceny określonej w §15 ust.2 jeżeli powiadomienie o odstąpieniu (wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym) nastąpi po rozpoczęciu robót demontażowych,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rękojmi (gwarancji), w wysokości 0,05% wynagrodzenia za przedmiot umowy, określonego w § 15 ust.2, za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad lub usterek

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w odbiorze przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,5% ceny określonej w §15 ust.2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 81 dnia po protokolarnym przekazaniu/przyjęciu kotła do eksploatacji

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego (lub jej wypowiedzenie w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego) z powodu okoliczności za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a nie stanowiących przypadku siły wyższej, w wysokości 10% ceny określonej w §15 ust.2.

- Pod pojęciem „siła wyższa” rozumie się wszystkie nieprzewidziane zdarzenia niezależne od Stron Umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, takie jak: wojna, katastrofy, zamieszki pożary, powodzie, lub inne katastrofy, jak również akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki. Strona podlegająca „sile wyższej” powiadamia o tym drugą Stronę w ciągu 3 dni. Ustanie „siły wyższej” powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie umowy. Zobowiązania umowne ulegają przedłużeniu o czas trwania „siły wyższej”

- Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust 1 z przysługującego mu wynagrodzenia.

X. Postanowienia końcowe

§  23

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie sektorowe w rozumieniu Art.132 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2004 nr 19 poz.177 ze zm.), jednakże z uwagi na treść Art. 133 ust.1 do przedmiotowego zamówienia nie stosuje przepisów cytowanej ustawy.

- We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§  24

Integralną część mowy stanowią:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 1 do umowy  -  Harmonogram rzeczowo – finansowy

- Załącznik nr 2 do umowy   -  Kopia polisy ubezpieczeniowej

§  25

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Zamawiający								   Wykonawca