Pieczęć firmowa                                                                                                                                   Załącznik Nr 1 do SIWZ

# OFERTA

„Przeniesienie i modernizacja kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego ”

Nazwa i siedziba Oferenta:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

NIP  ……………….………….……………REGON……………………………………. 
Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Spółka z o.o. ul. Staszica 13, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda, VIII  Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem 0000023463, posiadającą kapitał zakładowy 9.468.000,00- zł, NIP 784-00-03-286 oraz REGON 632036595

- Oferujemy kompleksową realizacją prac związanych z przeniesieniem i modernizacją kotła WR-10 wraz z wykonaniem projektu technicznego

- za cenę netto......................................  zł

- słownie netto: ....................................................................................................................

- brutto  …………………………………zł

- Projekt techniczny wykonamy do 15.05.2010r.  pod warunkiem podpisania umowy przed dniem  10.04.2010 r.  lub w ciągu 36 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonamy  modernizację kotła i oddamy  do użytkowania do 15.09.2010 r. pod warunkiem podpisania umowy przed dniem 10.04.2010 lub w ciągu 160 dni od daty podpisania umowy.

- Gwarantujemy sprawność kotła ………%  przy spalaniu miału w zakresie 40-100% mocy nominalnej 11,6 MW
Wydajność maksymalnie trwałą kotła 15 MW, przy spalaniu miału dla sprawności nie mniejszej niż. …..%

- Na dostarczone urządzenia i wykonane prace udzielamy gwarancji na okres: ….................. miesięcy i rękojmi …….. miesięcy

- Czas przyjazd serwisu od momentu zgłoszenia awarii  - …………………………..godzin.

- Koszt serwisowania kotła w okresie gwarancji - …………………………zł

- Maksymalny czas dostawy części zamiennych w przypadku awarii  - …………….. dni

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia.

Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy cały zakres prac wynikający z opisu przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunków w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez ….. dni od jej złożenia Zamawiającemu.

- *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach……

........................................dn. …..................                   		…………………………… …

*)niepotrzebne skreślić	podpis osoby uprawnionej

Pieczęć firmowa                                                                                                                             Załącznik nr 2  do SIWZ

Wykaz prac

Wykaz robót tożsamych z przedmiotem zamówienia

zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat

od dnia ogłoszenia o postępowaniu.

| Nazwa zadania, zakres wykonywanych robót | Nazwa i adres Zamawiającego | Całkowita wartość zadania | Termin realizacji (rozpoczęcie i zakończenie) |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączyć dokumenty wystawione przez poprzednich Zamawiających potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością.

Miejscowość, dnia ……………….

……………………………………………………………………..

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

# ………………………………………………..

# pieczęć wykonawcy/podwykonawcy

Wykaz osób

odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

| Imię i nazwisko | Proponowana funkcja | Wykształcenie | Uprawnienia | Lata doświadczeń ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kadra Kierownicza |  |  |  |  |
| Pozostałe osoby biorące udział w realizacji zamówienia |  |  |  |  |

W załączeniu:

- kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa, zaświadczeniami o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla osób mających uprawnienia wydane po dniu 14.02.1995r., świadectwami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i stanowisku dozoru.

Miejscowość, dnia ……………….

................................................................

(Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy)

Załącznik nr 1 do Umowy

Ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp. | Zakres prac | Termin wykonania | Koszt zakresu prac | Termin fakturowa nia | Wartość netto faktury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie dokumentacji technicznej kotła |  |  | ……….. faktura częściowa (zgodnie z par.16 ust.2 i 3c umowy) |  |
| 2. | Opracowanie technologii montażu i wykonania |  |  |  |  |
| 3. | Zgłoszenie rozpoczęcia robót przez Zamawiającego do UM i ewentualne wystąpienie o pozwolenie na budowę | Wciągu 5 dni roboczych od przekazania przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów |  |  |  |
| 4. | Przekazanie/przyjęcie placu budowy |  |  |  |  |
| 5. | Rozpoczęcie robót |  |  |  |  |
| 6. | Roboty demontażowe |  |  |  |  |
| 7. | Roboty budowlane |  |  |  |  |
|  | - wykonanie rygli żelbetowych |  |  |  |  |
|  | -wykonanie lejów żużlowych |  |  |  |  |
| 8. | Dostawa i montaż: |  |  |  |  |
|  | - pokład rusztu |  |  |  |  |
|  | - skrzynia podmuchowa |  |  |  |  |
| 9. | Dostawa i montaż : konstrukcji wsporczej, bandaży, opodestowania oraz części ciśnieniowej kotła |  |  |  |  |
| 10. | Wykonanie modernizacji kotła wraz z dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym w tym: |  |  | …………. I faktura końcowa (zgodnie z par.16 ust. 1a umowy) |  |
|  | a/ Dostawa i montaż urządzeń |  |  |  |  |
|  | - odżużlaczy, układu nawęglania, akpia, sklepień, izolacji termicznej, kanałów spalin, obudowy zewnętrzne |  |  |  |  |
|  | - rurociągi i armatura odcinająca |  |  |  |  |
|  | - wentylatory, instalacja powietrza i spalin |  |  |  |  |
|  | - układ odpylania i transportu pyłów |  |  |  |  |
|  | b/ Odbiór przez właściwe UDT |  |  |  |  |
|  | c/ Zagospodarowanie powstałych odpadów |  |  |  |  |
|  | d/ Szkolenie w zakresie obsługi kotła - w miejscu jego montażu, najpóźniej w trakcie rozruchu próbnego |  |  |  |  |
|  | e/ Przekazanie dokumentacji |  |  |  |  |
|  | f/ Ubezpieczenie i dozór placu budowy |  |  |  |  |
|  | g/ Dopuszczenie do ruchu, ruch próbny oraz przekazanie kotła do eksploatacji |  |  |  |  |
|  | Audyt końcowy potwierdzający uzyskanie gwarantowanych parametrów | Najpóźniej 60 dni po uruchomieniu i przekazaniu kotła do eksploatacji | Na warunkach określonych w umowie | ……….. II faktura końcowa (zgodnie z par. 16 ust. 1b umowy) |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Zamawiający			                                                                                                  Wykonawca